## 15_稼動後の機能チェックシート (3)
稼動後の機能チェックシート | [8 empty] | 作成年月日 | 承認印 | 作成者
[9 empty] | 2023-06-21 |  | 新井 由香
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | 対象機能 | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録
報告結果検証
項番 | 確認内容 |  | 確認方法及び手順 |  |  | 実施日 | 担当者 | ﾁｪｯｸ欄 | 備考
1 | 依頼展開 |  | ．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022)について、依頼展開エラーリストに項目マスタエラーで出力されない事を確認
2 | 作業指示書 出力 |  | ．ソマトメジンCで出力される事を確認
3 | 別紙指示書作成 |  | 別紙トレーＩＤへ更新される事を確認
4 | 報告処理 |  | 報告結果をホスト画面にて確認 ・結果が検査情報の結果と同様に正しく出力されている事を確認 ・基準値ＮＯ、異常値区分が正しく設定されている事を確認
5 | 年齢別基準値 |  | 別紙で確認。
6 | 上記以外の材料 |  | 年齢・性別問わず、基準値NO：241 異常値区分：555
7 | 報告書確認 |  | 電算課で報告書を出力してもらう
新井

## 入力
基本データ
| タイトル(作業名) | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録
| 記入年月日 | 2023-06-06
| 記入者 | 新井 由香
| システム名 | NonRIAサテライト
| 検査管理課No |  | テスト環境 | vmtest165
| 部署名 | 免疫検査課
| 作業依頼/障害/見積り管理No | A-202304-03739
| 依頼所属長 | 神永課長
| 自分の部署 | 総研検査システム２課
| ホスト名 | nonria01
| リリース日 | 2023-06-13
| 処理内容 | ソマトメジンC（IGF-1／既存項目：337）の特定施設用コード：69022（新設）のマスタ登録を実施。また、基準値マスタに年齢別基準値を登録。 ※分析機 ： 特殊自動免疫コバス(検体バーコード運用)
| テスト開始 | 2023-04-25
| テスト終了 | 2023-04-27
| 現場 機能確認期間 | 4/25-5/1
| プログラム名（1） | fNG_txt.ec
| プログラム名（2） | pot_frnNG.h
| プログラム名（3） | 項目マスタ
| プログラム名（4） | 基準値マスタ
プログラム名（5）
プログラム名（6）
プログラム名（7）
プログラム名（8）
プログラム名（9）
プログラム名（10）
プログラム名（11）
プログラム名（12）
プログラム名（13）
プログラム名（14）
プログラム名（15）
プログラム名（16）
プログラム名（17）
プログラム名（18）
プログラム名（19）
プログラム名（20）
プログラム名（21）
プログラム名（22）
プログラム名（23）
プログラム名（24）
プログラム名（25）
プログラム名（26）
プログラム名（27）
プログラム名（28）
プログラム名（29）
プログラム名（30）
| プログラム名 | パス付ソースファイル名 | ディレクトリ | 実行ファイル名 | ソースファイル名 | makファイル
1 | fNG_txt.ec | /export/nonria/test/src/net/pot/pot_frnNG/fNG_txt.ec | ~/test/src/net/pot/pot_frnNG | pot_frnNG.exe | fNG_txt.ec | pot_frnNG.mak
2 | pot_frnNG.h | /export/nonria/test/src/net/pot/pot_frnNG/pot_frnNG.h | ~/test/src/net/pot/pot_frnNG | pot_frnNG.exe | pot_frnNG.h | pot_frnNG.mak
3 | 項目マスタ
4 | 基準値マスタ
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0

## 99_システムリリース書類一覧表
システムリリース書類 一覧表
№ | 書類 | 受託案件 | 作業依頼 | ﾁｪｯｸ | 備考
1 | 「作業計画シート」 | ● | ●
2 | 「要件定義書」 | ● | －
3 | 「概要設計書」 | ● | －
4 | 「変更仕様書」 | － | ●
5 | 「コーディングチェックリスト」 | ● | ●
6 | 「単体テスト報告書」 | ● | ●
7 | 「結合テスト報告書」 | ● | ●
8 | 「ｼｽﾃﾑ変更作業申請書」 | ● | ●
9 | 「実機作業手順書」 | ● | ●
10 | 「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｿｰｽ変更記録書」 | ● | ●
11 | 「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｿｰｽ ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ記録書」 | ● | ● | - | 不要
12 | 「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ稼動確認書」 | ● | ●
13 | 「ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ一覧表」 | ● | ● | - | 不要
14 | 「稼働前ﾚﾋﾞｭｰ議事録」 | ● | ●
15 | 「稼動ﾁｪｯｸｼｰﾄ」 | ● | ● |  | 稼働後の機能チェックシート
16 | 「稼動後の標準結果ﾁｪｯｸｼｰﾄ」 | ● | ●
17 | 「稼動確認依頼書」 | ● | ● |  | 機能確認依頼書

## 04_変更仕様書
システム変更 仕様書 |  |  |  | システム名（サテライト名） |  | NonRIAサテライト
案件名 |  | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録
承認ルート | 基幹システム部 |  |  |  | 検査部署 |  |  | 基幹システム部
| 部門名 |  | 担当者名 | リーダ確認印 | 部門名 | 申請者承認印 | 所属長承認印 | 所属長承認印
| 基幹システム部 総研検査システム2課 |  |  |  | 免疫検査課 |  |  |  | チェックNo. | コード | 項目名称 | コード | 項目名称 | コード | 項目名称
|  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 1 | 439 | TIBC/CPBA | 440 | UIBC/CPBA | 435 | 鉄（Ｆｅ）
仕様/要件 |  | 必須記載事項、下記①～⑤までを申請者が理解しやすい内容で記載のこと | [6 empty] | 2 | 2542 | TIBC/CPBA 前 | 2543 | UIBC/CPBA 前 | 2539 | Ｆｅ 前
①変更前仕様と変更後仕様をわかりやすく「Before→After」で併記すること | [8 empty] | 3 | 2842 | TIBC/CPBA 後 | 2843 | UIBC/CPBA 後 | 2839 | Ｆｅ 後
②何を(項目ｺｰﾄﾞ、W/Sコード、ラック№など)、③どこの仕組で(実装する機能の場所)、④いつ(処理タイミング)、⑤どうやって（具体的変更内容）
＜変更内容＞
１．変更仕様
・IGF-1特定施設用年齢別基準値項目について、分析機コバスe602(検体バーコード運用)でのオンライン測定が可能となるように対応する。
２．対象項目
項目名 ・ソマトメジンＣ (項目コード：60922、 ワークシート：3627)
3.具体的変更内容
①マスタ ※詳細はマスタ一覧参照
・項目マスタ、基準値マスタに新規登録、履歴マスタ更新
・検査グループ： 337 (現行IGF-1に追加)
・項目索引名(データ整理画面等の表示名)： .IGF-1
・履歴チェック対象、20％乖離
・レンジ変換等は現行のIGF-1と同じ。
②プログラム
●POT情報作成(pot_frnNG.exe)
現行IGF-1項目と同様、ラベル情報・POT情報に「SP(血清->血漿)」を出力する。
No | 確認項目 | [6 empty] | 検査部署 確認者
１ | マスタの変更内容の確認をお願いします。
２ | リリース後ダミー依頼で依頼展開から報告まで受託前の確認を実施します。ご協力お願いします。
３
４
５

## 05_コーディングチェックリスト
対象システム |  |  | NonRIAサテライト |  |  | レビュー種別 | 開発チーム |  |  | ﾚﾋﾞｭｰ日時/場所 |  | 2023-06-15
ＬＭ名 |  |  | pot_frnNG.exe | [6 empty] | 担当部署 |  | 総研検査システム２課
ソース名 |  |  | fNG_txt.ec、pot_frnNG.h | [6 empty] | 担当者 |  | 新井
○： OK ×： NG －： 不要
No. | 分類 |  | チェック項目 | [9 empty] | ﾁｪｯｸ
1 | 性能 |  | 配列のサイズが検討されているか。 | [9 empty] | ○：OK
2 |  |  | 動的確保メモリに対して確実に開放しているか。 | [9 empty] | ○：OK
3 |  |  | 不定の操作（例えば、０除算、負数の平方根、等）に対する保護ロジックは考慮されているか。 | [9 empty] | ○：OK
4 |  |  | 入力データに対する妥当性チェックはなされているか。 | [9 empty] | ○：OK
5 |  |  | 丸め、四捨五入の記述が正しいか。（決められた関数を使用しているか） | [9 empty] | －：不要
6 |  |  | 等号、不等号の記述が適切か。 | [9 empty] | ○：OK
7 |  |  | データ型を意識した範囲指定になっているか。（特に浮動小数点型、タイムスタンプ型注意！） | [9 empty] | ○：OK
8 |  |  | トランザクション管理が適切に行われているか。 | [9 empty] | ○：OK
9 |  |  | 変数や画面オブジェクトの初期化を行っているか。 | [9 empty] | －：不要
10 |  |  | 無限ループに陥る可能性はないか。 | [9 empty] | ○：OK
11 |  |  | 一度計算しておけば済むものを毎回計算していないか。 | [9 empty] | ○：OK
12 |  |  | 変数の型は適切か。オーバーフローするリスクはないか。 | [9 empty] | ○：OK
13 |  |  | 関数の戻り値の設定漏れがないか。（静的チェック対象外のソース） | [9 empty] | ○：OK
14 |  |  | SQLはテーブルのインデックスを意識し、効率良くアクセスが出来るように記述されているか。 | [9 empty] | ○：OK
15 |  |  | 無駄なSQLを実行するロジックになっていないか。 | [9 empty] | ○：OK
16 |  |  | レコードセットや配列のデータを順に処理するとき、最後のレコードやデータの処理は適切か。 | [9 empty] | ○：OK
17 |  |  | レコードセットや配列のデータを順に処理するとき、対象データが無い時の処理は適切か。 | [9 empty] | ○：OK
18 |  |  | DBへのconnectとdisconnectのタイミングは適切か。DB未使用時に接続したままにしていないか。 | [9 empty] | ○：OK
19 |  |  | 安全性や機能、仕様が検証されていないプログラムを使用していないか。 | [9 empty] | ○：OK
20 |  |  | 通知メッセージの内容は妥当か。 | [9 empty] | ○：OK
21 |  |  | 関数にすべきロジックはないか。 | [9 empty] | ○：OK
22 |  |  | 排他制御の必要有無を検討しているか。 | [9 empty] | －：不要
23 |  |  | 文字コードの扱いに問題は無いか。 | [9 empty] | ○：OK
24 |  |  | ＵＰＤＡＴＥ文のＷＨＥＲＥ句に指定したカラムは適切か。 | [9 empty] | ○：OK
25 | 保守 |  | むやみにＧＯＴＯ文を使用していないか。 | [9 empty] | －：不要
26 |  |  | 変数名、関数名は、命名規約にそった名前になっているか。 | [9 empty] | ○：OK
27 |  |  | if文のネストが深すぎないか。（せいぜい４くらい） | [9 empty] | ○：OK
28 |  |  | 変更履歴や特殊な処理の説明コメントが入っているか。 | [9 empty] | ○：OK
29 |  |  | 改修の場合、手を入れたソースのバージョンが妥当か。 | [9 empty] | ○：OK
30 | 障害 |  | DBアクセス・通信等のエラー発生時、下記が適切に行われているか。 リトライロジック、リトライ回数、リトライ間隔、エラーログ出力、オペレータ通知 | [9 empty] | ○：OK
31 |  |  | 不具合が発生した時、原因追究の為のログが出力されるか。（ログ出力、ソースの位置、出力内容など） | [9 empty] | ○：OK
No. | 指摘事項 | [11 empty] | 記入者
備考
レビュー結果 |  |  | 合格 ・ 不合格 ・ 条件付き合格 |  |  | 再レビュー | 回覧 ・ 開発チームレビュー ・ 他 |  |  |  | 再レビュー日
担当（戻り）
/ / |  | / / |  | / / | / / | / / | / / | / / | / / |  | / / |  | / /

## 08_変更作業申請書
システム変更作業 申請書
[1] タイトル | [19 empty] | 申請者
| 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録 | [19 empty] | 氏名 |  | ： | 新井 由香 | [11 empty] | 印
[21 empty] | 記入年月日： |  |  |  |  | 2023 |  |  | 年 | 6 |  |  | 月 | 6 |  | 日
[2] システム名 | [19 empty] | [3] 作業区分
|  | システム名： | NonRIAサテライト | [17 empty] | ■.プログラムリリース | [8 empty] | （ | □新規 |  |  | ■変更 |  | ）
|  | サブシステム名： | [18 empty] | □.実機環境変更作業
|  | コンピュータ機種/OS： |  |  |  | solaris10 | [14 empty] | □.その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[4] |  | ■作業依頼書№ |  |  | ／ | □障害管理№ | [6 empty] | ／ | □試算№・見積№ | [5 empty] | [5]検査管理№
|  | A-202304-03739 | [18 empty] | 0
[6] 作業内容／変更内容
ソマトメジンC（IGF-1／既存項目：337）の特定施設用コード：69022（新設）のマスタ登録を実施。また、基準値マスタに年齢別基準値を登録。 ※分析機 ： 特殊自動免疫コバス(検体バーコード運用)
【検証予定】
[7] 検証準備 | [15 empty] | [8]提出書類
| 必要有無 |  | ： | ■必要 |  | ／ | □必要無し | [9 empty] | □変更仕様書 |  |  |  |  | □テスト仕様書 | [6 empty] | □テスト項目書
| 作業担当者名 |  | ： | 新井 由香 | [10 empty] | 印 |  | □稼動後の機能チェックシート | [11 empty] | □機能確認依頼書
[17 empty] | □プログラム稼動確認書 | [8 empty] | □静的チェックツール記録
| テスト仕様準備 |  | ： | □ｽｹｼﾞｭｰﾙ表 |  |  |  | □ﾃｽﾄ概要 |  |  |  | ■ﾃｽﾄ項目書 |  |  |  |  | □プログラムリリース手順書 兼 実機作業手順書
| テスト予定日 |  | ： | 2023 |  | 年 | 6 |  |  | 月 | 7 |  | 日 |  |  |  | □プログラム（ＬＭ）機能確認書
□プログラムソース変更記録確認書
| リーダ承認 |  | ： | [11 empty] | 印 |  | □標準結果チェックシート
【検証結果報告】
[9] 検証結果 | [15 empty] | 検証結果承認
| テスト結果 |  | ： | ■検証結果書 |  |  |  |  | □検証資料 |  |  |  | □その他 |  |  | 部長 |  |  |  |  | 次長 | [5 empty] | 課長 | [5 empty] | 出荷責任者
| テスト完了 |  | ： | 2023 |  | 年 | 6 |  |  | 月 | 16 |  | 日
| リーダ承認 |  | ： | [11 empty] | 印
| 承認年月日 |  | ： |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
【実機作業及びプログラムリリース】
[10] 作業予定 | [15 empty] | [11] テストデータの取り扱い
| 担当者名 |  | ： | 新井 由香 | [12 empty] | テストを行う際に実ﾃﾞｰﾀを使用した場合下記項目を記入。
| 作業予定日 |  | ： | 2023 |  | 年 | 6 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 個人情報が含まれていたか？（ | [10 empty] | ■はい |  |  | □いいえ |  |  |  | ）
| 稼動予定日 |  | ： | 2023 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 実ﾃﾞｰﾀ使用開始日 | [5 empty] | ： | 2023 |  |  | 年 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  | 日
[17 empty] | 実ﾃﾞｰﾀ削除日 | [5 empty] | ： | 2023 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
| 作業完了報告日 |  | ： | 2023 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | [12] プログラム修正に伴っての影響範囲
①修正プログラムのロジックは項目限定で作成されているか？
| 所属長承認 |  | ： | [11 empty] | 印 |  |  | → | □項目限定のロジック | [8 empty] | □項目共通のロジック
| 承認年月日 |  | ： |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | ②他機能への影響は？ → | [8 empty] | （ | □有 |  |  | / | ■無 |  |  | ）

## 09_実機作業手順
実機作業手順書 |  |  |  | 作成年月日 | 作成者 | 作業 担当者 | 事前 チェック者 （チームリーダー） | 作業結果 チェック者 （チームリーダー） | 完了承認 （課長・次長）
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | 2023-06-06 | 新井 由香 | 新井 由香
案件名 |  | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録 |  | 作業区分 | □マスタ更新 □データ抽出 ■環境変更 □その他（ ）
作業実施日 |  | □前日まで ■当日 □稼動後 |  | 運用フロー |  | ②【作業者】実施確認 |  | ①【承認者】作業前確認
[6 empty] | ③【作業者】完了確認 |  | ④【承認者】作業後確認
項番 | 作業対象 |  | 作業内容（上段） |  |  | 詳細確認資料 （SQL文、ロードファイルなど） |  | 作業者 ② 確認欄 ③ | 承認者 ① 確認欄 ④
作業の完了確認（下段）
1 | script 開始 |  | script コマンド開始 % cd /export/nonria/RELEASE/202306XX_IGF1/ %script 202306XX.log |  |  |  |  | □ | □
|  |  | script コマンド開始された事を確認 |  |  | 202306XX.log |  | □ | □
2 | masterのバックアップ |  | % cd /export/nonria/RELEASE/202306XX_IGF1/00_before % dbaccess < 001_master_unload.sql |  |  | 001_master_unload.sql |  | □ | □
|  |  | バックアップしたマスタのファイルサイズと更新日時を確認する。 % ls -ltr 00_before |  |  | 202306XX.log |  | □ | □
3 | 履歴マスタ 更新 |  | % cd /export/nonria/RELEASE/202306XX_IGF1 % dbaccess < 002_upd_rireki.sql |  |  | 002_upd_rireki.sql |  | □ | □
|  |  | １件更新する事を確認 |  |  | 202306XX.log |  | □ | □
4 | IGF-1 マスタロード |  | % cd /export/nonria/RELEASE/202306XX_IGF1 % dbaccess < 003_load.sql |  |  | 003_load.sql |  | □ | □
|  |  | 以下マスタについてロードする事を確認 項目：1件、基準値：241件 |  |  | 202306XX.log |  | □ | □
5 | masterのアンロード |  | % cd /export/nonria/RELEASE/202306XX_IGF1 % dbaccess < 099_master_unload.sql |  |  | 099_master_unload.sql |  | □ | □
|  |  | アンロードしたマスタのファイルサイズと更新日時を確認する。 % ls -ltr 99_after/ |  |  | 202306XX.log |  | □ | □
6 | 全マスタの差分確認 |  | % cd /export/nonria/RELEASE/202306XX_IGF1 % diff 00_before 99_after |  |  | - |  | □ | □
|  |  | 上記のロード内容のみが出力される事を確認 |  |  | 202306XX.log |  | □ | □
7 | [7 empty] | □ | □
[8 empty] | □ | □
8 | [7 empty] | □ | □
[8 empty] | □ | □
9 | [7 empty] | □ | □
[8 empty] | □ | □
10 | [7 empty] | □ | □
[8 empty] | □ | □
11 | [7 empty] | □ | □
[8 empty] | □ | □
12 | [7 empty] | □ | □
[8 empty] | □ | □
13 | [7 empty] | □ | □
[8 empty] | □ | □

## 10_プログラムソース変更記録書
プログラムソース変更記録書 | [14 empty] | 作成年月日 | 事前・承認印 | 承認印 | 作成者
[15 empty] | 2023-06-06 |  |  | 新井 由香
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | ホスト名 |  | nonria01 |  | 対象機能 |  | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録
№ | プログラム機能名称 |  | 実行モジュール名 |  | 共通関数 |  | 変更前STAMP |  | 変更前ｻｲｽﾞ |  | 旧ｖｅｒﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ | 変更 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 設定ﾌｧｲﾙ |  | 機能概要・変更概要
| ソースディレクトリ名 |  | プログラムソース名 |  |  |  | 変更後STAMP |  | 変更後ｻｲｽﾞ |  | 本番反映ﾁｪｯｸ |  | 使用 | 変更
1 | fNG_txt.ec |  | pot_frnNG.exe |  | □ |  | 2019-07-16 |  | 106970 |  | □ |  | 有 | 有 | 項目を以下形式で登録 knsG:RckTni:wstCd:kmkCde:
| ~/test/src/net/pot/pot_frnNG |  | fNG_txt.ec |  |  |  | 2023-06-06 12:06 |  | 107547 |  | □
2 | pot_frnNG.h |  | pot_frnNG.exe |  | □ |  | 2019-07-16 |  | 24147 |  | □ | 496 | 有 | 有 | 上記NO.１の設定ファイルに登録されている項目について、別ファイルで項目のみ出力したラベル情報ファイルを作成する
| ~/test/src/net/pot/pot_frnNG |  | pot_frnNG.h |  |  |  | 2023-06-06 11:59 |  | 24294 |  | □
3 |  |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | 14 | ー | ー | 上記NO.１の設定ファイルを記載。
□
4 | 基準値マスタ |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
5 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
6 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
7 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
8 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
9 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
10 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
11 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
12 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
13 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
14 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
15 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
16 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
17 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
18 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
19 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
20 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
21 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
22 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
23 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
24 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
25 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
26 | 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
| 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
| 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □
| 0 |  | 0 |  | □ | [5 empty] | □
| 0 |  | 0 | [7 empty] | □

## 11_プログラムソース インスペクション記録書 (2)
プログラムソース インスペクション 記録書
fNG_txt.ec | [5 empty] | 承認 | 査閲 | 担当
システム名 ： |  | NonRIAサテライト
プログラム名 ： |  | fNG_txt.ec |  |  |  | ＬＭ名 ： | pot_frnNG.exe
レビュー・ソース名 ： |  | fNG_txt.ec |  |  |  | ソースＩＤ ： | -
開発者名 ： |  | 新井 由香 |  |  |  | 区分 ： | （ 新規 ・ 変更 ）
レビュー日時 ： |  | 2023年 6月 14日 （ 水 ） |  |  | 9時 30分 ～ 10 時 0 分
レビュー場所 ： |  |  |  | レビューア名１ ： |  | 上原 洋樹 印
静的チェック結果： |  | 合格 ・ 不合格 ・ 不要 |  | レビューア名２ ： |  | 印
実施内容 （下記はレビューアが記入の事）
１．要求仕様、及び変更仕様を満たすロジックになっているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
２．コーディングルールに従った記述になっているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
３．変数配列は必要な分だけ確保されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
４．動的確保メモリに対して確実に開放しているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
５．サブルーチン、ＳＱＬ、等のリターンコードチェックを行いエラーの場合は適切な処理を行っているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
６．むやみにＧＯＴＯ分を使用していないか？
（ いない ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いる ）
７．コメントは適切に記述されているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
８．不定の操作（例えば、０除算、負数の平方根、等）に対する保護ロジックは考慮されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
９．入力データに対する妥当性チェックはなされているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
１０．エラーが発生した場合はエラーログ出力、オペレータへ通知、等のロジックは考慮されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
１１．ハードコーディングがなされていないか？
（ いない ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いる ）
確認したＳｔｅｐ数 ： |  |  | レビュー結果 ： |  | 合格 ・ 不合格 ・ その他
具体的指摘事項 （下記はレビューアが記入の事）
Step |  | 内容

## 11_プログラムソース インスペクション記録書
プログラムソース インスペクション 記録書
pot_frnNG.h | [5 empty] | 承認 | 査閲 | 担当
システム名 ： |  | NonRIAサテライト
プログラム名 ： |  | pot_frnNG.h |  |  |  | ＬＭ名 ： | pot_frnNG.exe
レビュー・ソース名 ： |  | pot_frnNG.h |  |  |  | ソースＩＤ ： | -
開発者名 ： |  | 新井 由香 |  |  |  | 区分 ： | （ 新規 ・ 変更 ）
レビュー日時 ： |  | 2023年 6月 14日 （ 水 ） |  |  | 9時 30分 ～ 10 時 0 分
レビュー場所 ： |  |  |  | レビューア名１ ： |  | 上原 洋樹 印
静的チェック結果： |  | 合格 ・ 不合格 ・ 不要 |  | レビューア名２ ： |  | 印
実施内容 （下記はレビューアが記入の事）
１．要求仕様、及び変更仕様を満たすロジックになっているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
２．コーディングルールに従った記述になっているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
３．変数配列は必要な分だけ確保されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
４．動的確保メモリに対して確実に開放しているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
５．サブルーチン、ＳＱＬ、等のリターンコードチェックを行いエラーの場合は適切な処理を行っているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
６．むやみにＧＯＴＯ分を使用していないか？
（ いない ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いる ）
７．コメントは適切に記述されているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
８．不定の操作（例えば、０除算、負数の平方根、等）に対する保護ロジックは考慮されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
９．入力データに対する妥当性チェックはなされているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
１０．エラーが発生した場合はエラーログ出力、オペレータへ通知、等のロジックは考慮されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
１１．ハードコーディングがなされていないか？
（ いない ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いる ）
確認したＳｔｅｐ数 ： |  |  | レビュー結果 ： |  | 合格 ・ 不合格 ・ その他
具体的指摘事項 （下記はレビューアが記入の事）
Step |  | 内容

## 12_実機環境変更書
免疫検査課 | [8 empty] | 2023-08-10
株式会社 ＢＭＬ
神永課長 |  |  |  |  | 様 |  |  |  | 基幹システム部 総研検査システム２課
重 要 |  |  |  | 実機環境変更書
件名： | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録 | [6 empty] | 作業依頼/障害/見積り管理No | A-202304-03739
作業依頼/障害/見積り管理No
検査管理Ｎｏ
|  | 2023 | 年 | 6 | 月 | 19 | 日 | 受付分より | 稼動します
■処理内容
ソマトメジンC（IGF-1／既存項目：337）の特定施設用コード：69022（新設）について、NonRIAサテライトにマスタ登録を実施。また、基準値マスタに年齢別基準値を登録。 ※対象項目 ．ソマトメジンC ・項目コード：69022 ・検査グループ：337(既存) ・ワークシートコード：3627(血清・既存) ・分析機：特殊自動免疫 コバス(ラック運用) ・ラベル情報・POT情報に「SP(血清->血漿)」を出力。
部内でも十分なテストを重ねて稼動させますが、
再度現場でのご確認とご協力をお願い致します。
[5 empty] | 作業報告書 |  |  |  | ※本書は作業当日に記入、提出する事
月 日 上記作業を実施しました。
□ 本作業において、 月 日現在、問題は発生しておりません。
□ 本作業において、予定外の事象が発生した為、次の対応を行っております。
(ｺﾋﾟｰ配布)
基幹ｼｽﾃﾑ部
担当
基幹ｼｽﾃﾑ部
ﾘｰﾀﾞｰ
配布部署
所属長
基幹ｼｽﾃﾑ部
所属長
検査管理部
検査管理課
基幹ｼｽﾃﾑ部
担当
検査部署
確認者
基幹ｼｽﾃﾑ部
所属長

## テスト仕様書 (hidden)
テスト仕様書
システム名 | NonRIAサテライト |  |  | 機能区分１ | fNG_txt.ec
機能区分２
担当者名 | リーダ確認 | 承認 | 作成年月日 | テスト開始予定 |  | テスト終了予定日 | テスト完了日
新井 由香 |  |  | 2023-06-06 | 2023-04-25 |  | 2023-04-27
テスト概要
テスト環境 | 本番環境 ・ テスト環境 ・ その他（ ） *本番環境使用時の現場担当課長の許可がとられているか。
テスト専用に作られたデータ ・ 本番データ（具体的に使用されるデータを記入： 2014年 月 日受けのデータを使用 ）
マスタ | 新規にマスタ登録が必要か 必要無し ・ 必要有り
備 考

## 13_アウトプット一覧
アウトプット一覧表 |  |  | A-202304-03739 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録
| № | システム | アウトプット | チェック対象 | チェック | 備考
| 1 | ホスト | Ｎ報告書
| 2 |  | 新細菌報告書
| 3 |  | 細胞診検査報告書
| 4 |  | 健診個人報告書
| 5 |  | 健診結果一覧
| 6 |  | 報告 鑑（かがみ）
| 7 |  | 検体データ
| 8 |  | 健診結果ファイル
| 9 | AS/400 | 改Ｍ 報告書
| 10 |  | 透析報告書
| 11 |  | パニックレンジリスト
| 12 |  | 結果照会画面
| 13 | 別紙報告システム | 別紙報告書
| 14 | BtoC報告 | 検査結果通知書
| 15 | B-Report | N報告書
| 16 |  | 一般細菌・真菌報告書
| 17 |  | 抗酸菌報告書
| 18 |  | 新透析報告書
| 19 |  | 別紙報告書
| 20 | B-Report （ダイレクト印刷） | N報告書
| 21 |  | 抗酸菌報告書
| 22 |  | 一般細菌・真菌報告書
| 23 | B-Chart | チャート報告書
| 24 |  | 抗酸菌報告書
| 25 |  | 一般細菌・真菌報告書
| 26 | B-Connect | 報告データ
| 27 |  | 報告内容一覧
| 28 | B-Liner | N報告書
| 29 |  | 一般細菌報告書
| 30 |  | 抗酸菌報告書
| 31 |  | 結果照会画面
| 32 | Autopack24 | N報告書
| 33 |  | 結果照会画面
| 34 |  | CSV結果報告
| 35 | HASL | 結果照会画面
| 36 | LAB-CAST | カットM報告書
| 37 |  | 人体報告書
| 38 |  | 結果照会画面
| 39 | デンタルラボ | 歯の健康検査報告書
| 40 |  | 歯周病検査報告書（４菌種）
| 41 |  | 歯周病検査報告書
| 42 |  | う蝕検査結果報告書(V2)
| 43 |  | う蝕検査結果報告書
| 44 |  | 検査結果一覧
| 45 | 総研検査システム | 抗菌剤（個別）：試験結果報告書
| 46 |  | 大気環境測定：大気環境測定報告書
| 47 |  | 水質：水質検査報告書
| 48 |  | IH1000報告書
| 49 |  | 免疫電気報告書
| 50 |  | 血型証明書
| 51 |  | 緊急報告書
| 52 |  | 染色体検査報告書
| 53 |  | 蛋白分画報告書（短冊）
| 54 |  | 特定薬剤報告書（覚醒剤）
| 55 |  | 病理検査報告書
| 56 |  | 骨塩DIFチャート（PDF）
| 57 |  | HIV親展報告書
| 58 |  | 細胞診検査報告書
| 59 | 細菌検査システム | リコール鏡検陽性至急報告一覧
| 60 |  | リコール培養陽性至急報告一覧
| 61 |  | 血液陰性中間報告書
| 62 |  | 血液鏡検陽性至急報告一覧
| 63 |  | 血液培養陽性至急報告一覧
| 64 |  | 血液陽性シグナル検出中間報告書
| 65 |  | 抗酸菌鏡検陽性至急一覧
| 66 |  | 抗酸菌同定陽性至急一覧
| 67 |  | 抗酸菌MGIT培養陽性至急一覧
| 68 |  | 抗酸菌PCR至急報告一覧
| 69 |  | 抗酸菌PCR陽性至急報告一覧
| 70 |  | 抗酸菌鏡検至急一覧
| 71 |  | 抗酸菌小川培養陽性至急一覧
| 72 |  | 特定菌陽性一覧
| 73 | SUN検査システム | カットN報告書
| 74 |  | 旧M報告書
| 75 |  | パニック報告書
| 76 |  | 緊急報告書（紙）
| 77 |  | 緊急FAX台帳
| 78 |  | 緊急報告一覧
| 79 |  | 結果照会画面
| 80 |  | 連携結果ファイル
| 81 |  | CSV結果ファイル
| 82 | MedicalStation | 検査結果(時系列）
| 83 | Qualis/Qualis Cloud | 検査結果（時系列）
| 84 | MS-H | 病理・細胞診報告書
| 85 |  | 細菌検査報告書
※作業担当が稼働前レビュー前に作成する。
※稼働前レビュー時に出荷責任者は、アウトプットに確認漏れが無いかチェックする。
また、稼働後チェックシートに対象アウトプットの確認が含まれている事を確認する。
担当
出荷責任者
所属長

## 15_稼動後の機能チェックシート (2)
稼動後の機能チェックシート | [8 empty] | 作成年月日 | 承認印 | 作成者
[9 empty] | 2023-06-21 |  | 新井 由香
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | 対象機能 | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録
報告結果検証
項番 | 確認内容 |  | 確認方法及び手順 |  |  | 実施日 | 担当者 | ﾁｪｯｸ欄 | 備考
1 | 依頼展開 |  | ．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022)について、依頼展開エラーリストに項目マスタエラーで出力されない事を確認
2 | 作業指示書 出力 |  | ．ソマトメジンCで出力される事を確認
3 | 別紙指示書作成 |  | 別紙トレーＩＤへ更新される事を確認
4 | 報告処理 |  | 報告結果をホスト画面にて確認 ・結果が検査情報の結果と同様に正しく出力されている事を確認 ・基準値ＮＯ、異常値区分が正しく設定されている事を確認
5 | 年齢別基準値 |  | 別紙で確認。
6 | 上記以外の材料 |  | 年齢・性別問わず、基準値NO：241 異常値区分：555
7 | 報告書確認 |  | 電算課で報告書を出力してもらう
新井

## 15_稼動後の機能チェックシート
稼動後の機能チェックシート | [8 empty] | 作成年月日 | 承認印 | 作成者
[9 empty] | 2023-08-10 |  | 新井 由香
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | 対象機能 | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録
項番 | 確認内容 |  | 確認方法及び手順 |  |  | 実施日 | 担当者 | ﾁｪｯｸ欄 | 備考
1 | 依頼展開 |  | ．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022)について、依頼展開エラーリストに項目マスタエラーで出力されない事を確認
2 | 作業指示書 出力 |  | ．ソマトメジンCで出力される事を確認
3 | POT情報作成 |  | 項目コード：69022 の依頼について、SP(血清->血漿)が出力されている事を確認
4 | ラベル情報 |  | 項目コード：69022 の依頼について、SP(血清->血漿)が出力されている事を確認
5 | 分析機コバスB 認識 |  | コバスB認識画面でラック紐づけを実施。
6 | 分析機コバスB 依頼情報作成 |  | ~/NFS/cobasB/request の検査グループ：IGF-1の依頼ファイルに．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022)が出力されている事を確認 ※依頼書ＮＯ等各情報が正しい事を確認
7 | CabasB 測定画面 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
8 |  |  | 再測定ができることを確認
9 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
10 |  |  | ★カウントチャート 出力
11 | CabasB 結果取込 |  | 正常に結果が取り込まれる事を確認
12 | 自動データ整理 ．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022) |  | 四捨五入により整数(小数点桁数：0)に丸められていることを確認
13 | ・レンジチェック(通常のIGF-1と同じ) |  | □6.49以下 → LT7 1倍再検
14 |  |  | □6.5 ～ 10.49 → 1倍再検
15 |  |  | □1599.5 以上 → GT1600 10倍再検
16 | 再検確定 |  | 再検トレーＩＤへ更新される事を確認
17 | 別紙指示書作成 |  | 別紙トレーＩＤへ更新される事を確認
18 | 再検ＰＯＴ情報作成 |  | 再検ラベルと再検ＰＯＴ情報が作成されている事を確認
19 | CabasB 測定画面 再検分 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
20 |  |  | 再測定ができることを確認
21 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
22 | CabasB 測定画面 別紙分 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
23 |  |  | 再測定ができることを確認
24 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
25 | 自動データ整理（再検） |  | ・前回チェック(検査グループ：IGF-1(.90337)と共通) □初検分と再検分で、20%乖離 → 過去値・等倍再検
26 | 報告処理 |  | 報告結果をホスト画面にて確認 ・結果が検査情報の結果と同様に正しく出力されている事を確認 ・基準値ＮＯ、異常値区分が正しく設定されている事を確認
27 | 年齢別基準値 (材料：血清、凍結血清、血漿の場合) |  | 別紙で確認。
28 | 上記以外の材料 |  | 年齢・性別問わず、基準値NO：241 異常値区分：555
29 | 報告書確認 |  | 電算課で報告書を出力してもらう
30 | B－Report確認 |  | B－Reportで結果を確認
新井

## 16_標準稼働チェックシート
稼動後の標準結果チェックシート |  |  |  |  | 対象Ｗ/S |  |  | 作成年月日 | 作成者 | 実施確認印
[8 empty] | 2023-08-10 | 新井 由香
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録 | □ 全件
■ 抜き取り 抜き取り条件（ CMV-GM、OC、P1NP等 ）
項番 | 確認内容 |  | 確認方法及び手順 |  | 実施日 | 担当者 | ﾁｪｯｸ欄 | 備考
1 | 結果１の小数点桁数が合っているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、結果１が基準値マスタに設定されている小数点桁数になっているか確認
2 | 数値結果が結果１に入っているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、数値結果の場合、結果１に格納されているか確認
3 | 結果１が右詰めか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、結果１が右詰めで格納されているか確認
4 | 文字結果が結果２に入っているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、文字結果の場合、結果２に格納されているか確認
5 | コメント結果が結果２に入っているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、コメント結果の場合、結果２に格納されているか確認
6 | 結果２が左詰めか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、結果２が左詰めで格納されているか確認
7 | 結果２区分が正しくセットされているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、結果２区分が結果のタイプと合致する内容でセットされているか確認 数値結果：空白、コメント結果："0"、文字結果："X"、１０の指数："1"、２の指数："2"
8 | コメント１が反映されているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、コメント１が格納されているか確認
9 | コメント２が反映されているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、コメント２が格納されているか確認
10 | 結果補足が正しくセットされているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、結果補足が正しい内容で格納されているか確認
11 | 異常値区分が正しくセットされているか（定量） |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、定量結果の異常値区分が基準値範囲から判定された内容でセットされているか確認
12 | 異常値区分が正しくセットされているか（定性） |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、定性結果の異常値区分が基準値範囲から判定された内容でセットされているか確認 （結果２：1005：-、1006：+-、1007：+、1008：1+、1009：2+、1010：3+、1011：4+、1012：5+）
13 | 基準値Ｎｏが正しくセットされているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、基準値Ｎｏが基準値マスタに設定されているＮｏになっているか確認
14 | 非報告フラグが正しくセットされているか |  | ホストのＣＩＣＳ画面で、非報告フラグがセットされている項目の場合、"非"と表示されているか確認

## 17_機能確認依頼書
機能確認依頼書 | [6 empty] | ＬＥ課管理No |  |  | 作成年月日 | 承認印 | 作成者
[10 empty] | 2022-03-16 |  | 新井 由香
部署名 |  | 免疫検査課 |  |  | 7/19(水)と受託開始後 |  | 以下の確認をお願いします
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | 対象機能 |  | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録 |  |  |  |  | 配付部署 所属長印
システム担当連絡先 内線3432 携帯070-3991-9544
項番 | 確認内容 |  | 確認方法及び手順 |  |  |  | 実施日 | 担当者 | ﾁｪｯｸ欄 | 備考
1 | 依頼展開 |  | 作業指示書に項目：69022の依頼がもれなく載っている事を確認 | [6 empty] | 1日目
3 | 作業指示書 出力 |  | ．ソマトメジンCで出力される事を確認
4 | POT情報作成 |  | 項目コード：69022 の依頼について、SP(血清->血漿)が出力されている事を確認
5 | ラベル情報 |  | 項目コード：69022 の依頼について、SP(血清->血漿)が出力されている事を確認
6 | 分析機コバスB 認識 |  | コバスB認識画面でラック紐づけを実施。
7 | 分析機コバスB 依頼情報作成 |  | ~/NFS/cobasB/request の検査グループ：IGF-1の依頼ファイルに．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022)が出力されている事を確認 ※依頼書ＮＯ等各情報が正しい事を確認
8 | CabasB 測定画面 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
9 |  |  | 再測定ができることを確認
10 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
11 |  |  | ★カウントチャート 出力
12 | CabasB 結果取込 |  | 正常に結果が取り込まれる事を確認
13 | 自動データ整理 ．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022) |  | 四捨五入により整数(小数点桁数：0)に丸められていることを確認
14 | ・レンジチェック(通常のIGF-1と同じ) |  | □6.49以下 → LT7 1倍再検
15 |  |  | □6.5 ～ 10.49 → 1倍再検
16 |  |  | □1599.5 以上 → GT1600 10倍再検
17 | 再検確定 |  | 再検トレーＩＤへ更新される事を確認
18 | 別紙指示書作成 |  | 別紙トレーＩＤへ更新される事を確認
19 | 再検ＰＯＴ情報作成 |  | 再検ラベルと再検ＰＯＴ情報が作成されている事を確認
20 | CabasB 測定画面 再検分 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
21 |  |  | 再測定ができることを確認
22 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
23 | CabasB 測定画面 別紙分 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
24 |  |  | 再測定ができることを確認
25 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
26 | 自動データ整理（再検） |  | ・前回チェック(検査グループ：IGF-1(.90337)と共通) □初検分と再検分で、20%乖離 → 過去値・等倍再検
27 | 報告処理 |  | 報告結果をホスト画面にて確認 ・結果が検査情報の結果と同様に正しく出力されている事を確認 ・基準値ＮＯ、異常値区分が正しく設定されている事を確認
28 | 年齢別基準値 (材料：血清、凍結血清、血漿の場合) |  | 別紙で確認。
29 | 上記以外の材料 |  | 年齢・性別問わず、基準値NO：241 異常値区分：555
1 | 依頼展開 |  | 作業指示書に項目：69022の依頼がもれなく載っている事を確認 | [6 empty] | 2日目
31 | 作業指示書 出力 |  | ．ソマトメジンCで出力される事を確認
32 | POT情報作成 |  | 項目コード：69022 の依頼について、SP(血清->血漿)が出力されている事を確認
33 | ラベル情報 |  | 項目コード：69022 の依頼について、SP(血清->血漿)が出力されている事を確認
34 | 分析機コバスB 認識 |  | コバスB認識画面でラック紐づけを実施。
35 | 分析機コバスB 依頼情報作成 |  | ~/NFS/cobasB/request の検査グループ：IGF-1の依頼ファイルに．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022)が出力されている事を確認 ※依頼書ＮＯ等各情報が正しい事を確認
36 | CabasB 測定画面 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
37 |  |  | 再測定ができることを確認
38 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
39 |  |  | ★カウントチャート 出力
40 | CabasB 結果取込 |  | 正常に結果が取り込まれる事を確認
41 | 自動データ整理 ．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022) |  | 四捨五入により整数(小数点桁数：0)に丸められていることを確認
42 | ・レンジチェック(通常のIGF-1と同じ) |  | □6.49以下 → LT7 1倍再検
43 |  |  | □6.5 ～ 10.49 → 1倍再検
44 |  |  | □1599.5 以上 → GT1600 10倍再検
45 | 再検確定 |  | 再検トレーＩＤへ更新される事を確認
46 | 別紙指示書作成 |  | 別紙トレーＩＤへ更新される事を確認
47 | 再検ＰＯＴ情報作成 |  | 再検ラベルと再検ＰＯＴ情報が作成されている事を確認
48 | CabasB 測定画面 再検分 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
49 |  |  | 再測定ができることを確認
50 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
51 | CabasB 測定画面 別紙分 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
52 |  |  | 再測定ができることを確認
53 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
54 | 自動データ整理（再検） |  | ・前回チェック(検査グループ：IGF-1(.90337)と共通) □初検分と再検分で、20%乖離 → 過去値・等倍再検
55 | 報告処理 |  | 報告結果をホスト画面にて確認 ・結果が検査情報の結果と同様に正しく出力されている事を確認 ・基準値ＮＯ、異常値区分が正しく設定されている事を確認
56 | 年齢別基準値 (材料：血清、凍結血清、血漿の場合) |  | 別紙で確認。
57 | 上記以外の材料 |  | 年齢・性別問わず、基準値NO：241 異常値区分：555
1 | 依頼展開 |  | 作業指示書に項目：69022の依頼がもれなく載っている事を確認 | [6 empty] | 3日目
59 | 作業指示書 出力 |  | ．ソマトメジンCで出力される事を確認
60 | POT情報作成 |  | 項目コード：69022 の依頼について、SP(血清->血漿)が出力されている事を確認
61 | ラベル情報 |  | 項目コード：69022 の依頼について、SP(血清->血漿)が出力されている事を確認
62 | 分析機コバスB 認識 |  | コバスB認識画面でラック紐づけを実施。
63 | 分析機コバスB 依頼情報作成 |  | ~/NFS/cobasB/request の検査グループ：IGF-1の依頼ファイルに．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022)が出力されている事を確認 ※依頼書ＮＯ等各情報が正しい事を確認
64 | CabasB 測定画面 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
65 |  |  | 再測定ができることを確認
66 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
67 |  |  | ★カウントチャート 出力
68 | CabasB 結果取込 |  | 正常に結果が取り込まれる事を確認
69 | 自動データ整理 ．ソマトメジンC(・IGF-1、項目コード:69022) |  | 四捨五入により整数(小数点桁数：0)に丸められていることを確認
70 | ・レンジチェック(通常のIGF-1と同じ) |  | □6.49以下 → LT7 1倍再検
71 |  |  | □6.5 ～ 10.49 → 1倍再検
72 |  |  | □1599.5 以上 → GT1600 10倍再検
73 | 再検確定 |  | 再検トレーＩＤへ更新される事を確認
74 | 別紙指示書作成 |  | 別紙トレーＩＤへ更新される事を確認
75 | 再検ＰＯＴ情報作成 |  | 再検ラベルと再検ＰＯＴ情報が作成されている事を確認
76 | CabasB 測定画面 再検分 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
77 |  |  | 再測定ができることを確認
78 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
79 | CabasB 測定画面 別紙分 |  | cobasB測定画面で結果が確認できる事を確認
80 |  |  | 再測定ができることを確認
81 |  |  | 測定完了・サテライト登録ができることを確認
82 | 自動データ整理（再検） |  | ・前回チェック(検査グループ：IGF-1(.90337)と共通) □初検分と再検分で、20%乖離 → 過去値・等倍再検
83 | 報告処理 |  | 報告結果をホスト画面にて確認 ・結果が検査情報の結果と同様に正しく出力されている事を確認 ・基準値ＮＯ、異常値区分が正しく設定されている事を確認
84 | 年齢別基準値 (材料：血清、凍結血清、血漿の場合) |  | 別紙で確認。
85 | 上記以外の材料 |  | 年齢・性別問わず、基準値NO：241 異常値区分：555
Formulas:
作成年月日 = ([5]入力!C5)

## 機能確認依頼書_分離_1日から3日 (hidden)
機能確認依頼書 | [6 empty] | ＬＥ課管理No |  |  | 作成年月日 | 承認印 | 作成者
[10 empty] | 2023-06-06 |  | 新井 由香
部署名 |  | 分離分析 |  |  | 4/2(土)・4/3(日) |  | 以下につきまして、ご協力をお願いします。
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | 対象機能 |  | 【特定施設対応】ソマトメジンC（IGF-1：337）の特定施設コード年齢別基準値登録 |  |  |  |  | 配付部署 所属長印
項番 | 確認内容 |  | 確認方法及び手順 |  |  |  | 実施日 | 担当者 | ﾁｪｯｸ欄 | 備考
1 | 4/2(土) |  | ※指示書は自動出力されません。 |  |  |  | 2022-04-02
2 | ラボ受・高速未着再生分対応 |  | システムからラボ受・高速未着再生分の一覧を作成しお渡しします。 該当の検体についてデータ整理画面でステータス：「別紙」に変更し、 別紙指示書を出力してください。 |  |  |  | 2022-04-02
3 |  |  | そのまま測定をお願いします。 |  |  |  | 2022-04-02
4 | レンジ変換 |  | LT0.02が「以下」である事を確認。 ※LTの結果が存在した場合0.02以下ではなく「0.02未満」になってしまう為、システムで修正 |  |  |  | 2022-04-02
5 | 報告 |  | CICS ホスト照会。 LT0.02が「以下(結果補足：002)」である事を確認。 |  |  |  | 2022-04-02
6 | 4/3(日) |  | ※指示書は自動出力されません。 |  |  |  | 2022-04-03
7 | ラボ受・高速未着再生分対応 |  | システムからラボ受・高速未着再生分の一覧を作成しお渡しします。 該当の検体についてデータ整理画面でステータス：「別紙」に変更し、 別紙指示書を出力してください。 |  |  |  | 2022-04-03
8 |  |  | 測定をお願いします。 ホストの締時間までに報告を完了してください。 |  |  |  | 2022-04-03
9 | レンジ変換 |  | LT0.02が「以下」である事を確認。 ※LTの結果が存在した場合0.02以下ではなく「0.02未満」になってしまう為、システムで修正 |  |  |  | 2022-04-03
10 | 報告 |  | CICS ホスト照会。 LT0.02が「以下(結果補足：002)」である事を確認。 |  |  |  | 2022-04-03
11 |  |  | 2022年3月分のメキシレチン 精度管理を全て出力してください。 |  |  |  | 2022-04-03
12 |  |  | 2022年4月1日～4月3日測定分のメキシレチン 精度管理を全て出力してください。 |  |  |  | 2022-04-03
13 |  |  | 上記作業が全て終わりましたら、マスタを機器分析用の内容に変更しますのでシステム(新井)までご連絡をお願いします。 内線3432 または 保守携帯 |  |  |  | 2022-04-03
14 | 4/4(月) 以降 |  | ～4/1受の未報告分はホスト手入力で報告お願いします。
15 |  |  | 4/4(月)以降メキシレチン測定する場合はオフライン・手入力でお願いします。
16

## プログラム機能確認表1 (hidden)
プログラム（ＬＭ）機能確認表
ロードモジュール名 |  | fNG_txt.ec |  | 所属部署名 |  |  | 総研検査システム２課
|  |  |  | 記入者 |  |  | 新井 由香 |  | 印 | 日付 | 2023-06-06
システム名 |  | NonRIAサテライト |  | 変更作業者名（全員）
ロードモジュールＩＤ |  | pot_frnNG.exe |  | バージョンＮｏ（変更後）
変更種別 |  | 機能追加 ・ 機能変更 ・ 不具合対応 ・ 他 |  | 変更対象 |  |  | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｿｰｽ ・ ﾍｯﾀﾞﾌｧｲﾙ ・ ﾏｽﾀｰ/環境ﾌｧｲﾙ ・ ｽｸﾘﾌﾟﾄ ・ 他
プログラム種別 |  | 画面系 ・ 帳票系 ・ 常駐系 ・ バッチ系 ・ スクリプト ・ 他 |  | 変更対象プログラム |  |  | 共通関数 ・ ライブラリ ・ LM専用 ・ 他
備考 |  |  |  | 開発言語 |  |  | Ｃ ・ ＶＢ ・ ＣＯＢＯＬ ・ ＸＭＬ ・ 他 （ ）
|  |  |  | 承認 |  |  |  |  | 確認
変更プログラム（ロードモジュール）に実装する全ての機能について□欄にチェック記入。
１．検査結果に関する事項 |  |  |  |  | ３．検査業務処理に関する事項
| 検査データの変更、編集、計算 | □ | 濃度計算 |  |  | Ｗ/Ｓ、指示書 | □ | 初検、再検、等のリスト
|  | □ | 検査データの換算（ｸﾚｱﾁﾆﾝ、蓄尿計算、施設特別、等） |  |  |  | □ | アッセイ日、アッセイ期間に関する処理
|  | □ | 希釈計算 |  |  |  | □ | ＳＥＱ登録、変更
|  | □ | 分画計算 |  |  |  | □ | 検体の並び順に対する登録、変更
|  | □ | コメント変換、マンセン表記変換、等 |  |  |  | □ | 検体の並びに影響するデータの登録、変更
|  | □ | 検査データの小数点編集 |  |  |  | □ | サーベイに関する処理
|  | □ | 検査データの表記変更 |  |  |  | □ | 優先検体に関する処理
|  | □ | マスター等からの検査データ設定 |  |  |  | □ | 緊急検体に関する処理
|  | □ | 数値データから判定値への変換 |  |  |  | □ | 事前受付検体に関する処理
|  | □ | 計算項目の丸め |  |  |  | □ | Ｗ/Ｓ、指示書の分割・結合・繰り越し
|  | □ | その他 |  |  |  | □ | その他
| 検査データへのアクセス | □ | 検査データのＤＢ登録及び更新 |  |  | 専用検体の取り扱い | □ | 専用検体の仕分け、ポジション登録、変更、照会
|  | □ | 結果入力画面からのデータ取り込み、選択、等 |  |  |  | □ | 専用検体のポジション情報の他システム送信
|  | □ | 分析機との検査データ送受信 |  |  |  | □ | 専用検体のへのコメント付加
|  | □ | 他システムとの検査データ送受信 |  |  |  | □ | 余り・不明処理
|  | □ | 検査データの参照 |  |  |  | □ | 抜き取りリストの出力（特定施設・長期保管・治験）
|  | □ | 検査データを照会画面へ表示する為の表記変更 |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 履歴ＤＢ、累積ＤＢ、等への登録及び変更 |  |  | 元検体サンプリング | □ | サンプリング情報の編集、出力
|  | □ | 過去結果から当日結果への登録 |  |  |  | □ | サンプリングリスト
|  | □ | 未検査・未再検処理 |  |  |  | □ | サンプリングラベル
|  | □ | ベリファイチェック |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 未報告に関する処理 |  |  | アッセイ検体 | □ | 分注機との情報送受信
|  | □ | その他 |  |  |  | □ | 希釈情報編集、出力
| 基準値に関する処理 | □ | 基準値Ｎｏ導出 |  |  |  | □ | ポジションの登録、変更
|  | □ | 異常値区分導出 |  |  |  | □ | 廃棄検体情報
|  | □ | 小数点桁数導出 |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 基準値に関連する項目の参照、変更、等 |  |  | ライン、装置 | □ | 検体搬送ラインとの情報送受信
|  | □ | 世代変更時の過去日付が正しい世代を取得できる |  |  |  | □ | 検体登録装置との送受信
|  | □ | その他 |  |  |  | □ | その他
| 検査結果データチェック | □ | レンジチェック |  |  | イレギュラー業務 | □ | 検体量不足に関する処理
|  | □ | 履歴チェック |  |  |  | □ | 不明に関する処理
|  | □ | 相関チェック |  |  |  | □ | 不適に関する処理
|  | □ | 負荷チェック |  |  |  | □ | 材料確認に関する処理
|  | □ | 透析チェック |  |  |  | □ | 患者名確認に関する処理
|  | □ | 陽性チェック |  |  |  | □ | 検管システムへのデータ送信
|  | □ | 未入力チェック |  |  | 各種情報の照会 | □ | 履歴情報
|  | □ | 施設別特別チェック |  |  |  | □ | 累積情報
|  | □ | 特定患者チェック（異常者・陽性患者） |  |  |  | □ | 検体情報
|  | □ | 初検再検結果判定（照合NG) |  |  |  | □ | 進捗情報
|  | □ | 特定コメントチェック（赤伝コメント） |  |  |  | □ | 属性情報
|  | □ | ペアチェック |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 患者名チェック、別検体同一患者チェック |  | ４．精度管理処理に関する事項
|  | □ | その他 |  |  | コントロール | □ | Ｗ/Ｓ、指示書へのポジション設定
| 検査結果データ出力 | □ | ＨＯＳＴへの結果送信 |  |  |  | □ | インターバルコントロール情報の登録、変更、出力
|  | □ | ＨＯＳＴへの修正報告 |  |  |  | □ | Ｘ－Ｒ管理図情報の登録、変更、出力
|  | □ | 川越緊急への結果送信 |  |  |  | □ | 校正処理情報の登録、変更、出力
|  | □ | 別紙報告 |  |  |  | □ | コントロールパラメータ設定（ロット、管理限界、等）
|  | □ | ＦＡＸ報告 |  |  |  | □ | ｐｏｏｌ検体の収集情報
|  | □ | 至急報告 |  |  |  | □ | 分析機調整用データの収集・出力
|  | □ | パニック報告 |  |  |  | □ | その他
|  | □ | ユーザ向け特別リスト |  |  | 検査結果の統計処理 | □ | 統計情報（ヒストグラム、等）の編集、出力
|  | □ | 結果データが表示された書類（結果リスト、再検リスト、等） |  |  |  | □ | Ｘ－Ｍ情報の登録、変更、出力
|  | □ | 営業向け結果情報（遅延連絡表、等） |  |  |  | □ | 項目別テスト数
|  | □ | 最終値報告 |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 精度管理データ |  | ５．マスター処理に関する事項
|  | □ | その他 |  |  | 登録変更 | □ | 項目マスター
| 検査データへの影響があるデータの取り扱い | □ | スタンダードデータの登録、変更 |  |  |  | □ | ＷＳマスター
|  | □ | 検量線の作成、変更、登録 |  |  |  | □ | 基準値マスター
|  | □ | 相関データ |  |  |  | □ | コメントマスター
|  | □ | 履歴データ |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 換算データ（クレアチニン計算、等） |  | ６．上記以外に特別な機能を実装する場合は記載する。
|  | □ | 乳ビ、溶血データ
|  | □ | マスターのパラメータ |  | 0
|  | □ | 生データリスト、カウントチャート、等
|  | □ | その他
２．検査依頼に関する事項
| 他システムからの依頼情報について登録変更削除 | □ | 依頼情報の登録、変更、削除
|  | □ | 属性情報の登録、変更、削除
|  | □ | フロンティア情報の登録、変更、削除
|  | □ | 累積ＤＢへの登録
|  | □ | 治験情報の登録、変更、削除
|  | □ | その他
| 依頼項目の作成 | □ | 項目自動発生
|  | □ | 検査内部項目手動作成
|  | □ | サーベイ依頼情報の登録
|  | □ | その他

## インスペクション記録1 (hidden)
プログラムソース インスペクション 記録書
|  | pot_Section.exe |  |  |  | 承認 | 査閲 | 担当
システム名 ： |  | NonRIAサテライト
プログラム名 ： |  | pot_Section.exe |  |  |  | ＬＭ名 ： | pot_Section.exe
レビュー・ソース名 ： |  | pot_Section.ec |  |  |  | ソースＩＤ ： | -
開発者名 ： |  | 佐藤 聡 |  |  |  | 区分 ： | （ 新規 ・ 変更 ）
レビュー日時 ： |  | 2023年 5月 11日 （ 木 ） |  |  | 時 分 ～ 時 分
レビュー場所 ： |  |  |  | レビューア名１ ： |  | 印
静的チェック結果： |  | 合格 ・ 不合格 ・ 不要 |  | レビューア名２ ： |  | 印
実施内容 （下記はレビューアが記入の事）
１．要求仕様、及び変更仕様を満たすロジックになっているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
２．コーディングルールに従った記述になっているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
３．変数配列は必要な分だけ確保されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
４．動的確保メモリに対して確実に開放しているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
５．サブルーチン、ＳＱＬ、等のリターンコードチェックを行いエラーの場合は適切な処理を行っているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
６．むやみにＧＯＴＯ分を使用していないか？
（ いない ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いる ）
７．コメントは適切に記述されているか？
（ いる ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
８．不定の操作（例えば、０除算、負数の平方根、等）に対する保護ロジックは考慮されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
９．入力データに対する妥当性チェックはなされているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
１０．エラーが発生した場合はエラーログ出力、オペレータへ通知、等のロジックは考慮されているか？
（ いる ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いない ）
１１．ハードコーディングがなされていないか？
（ いない ・ 該当箇所無し ・ 一部違う部分がある ・ いる ）
確認したＳｔｅｐ数 ： |  |  | レビュー結果 ： |  | 合格 ・ 不合格 ・ その他
具体的指摘事項 （下記はレビューアが記入の事）
Step |  | 内容